## Slide 1
第一、二、三阶段可并联或并行办理事项
第二、三阶段可并联或并行办理事项
湖南省工程建设项目审批流程指导图
（工业投资和中小型社会投资建设的房屋建筑项目） 总审批时限：50个工作日
项目策划生成
第三阶段（施工许可阶段）
阶段时限：23个工作日
第四阶段（竣工验收阶段）
第一阶段（立项用地规划许可阶段）
阶段时限：6个工作日
第二阶段（工程建设许可阶段）
阶段时限：11个工作日
第四阶段（竣工验收阶段）
阶段时限：10个工作日
建设工程规划类许可证核发（组织相关部门并联审查修建性详细规划、总平面图、建设工程设计方案，审批时限：7个工作日，核发建设工程规划许可证：3个工作日）
（审批时限：7+3个工作日）
建设工程质量安全监督手续和人防工程质量监督手续并核发建筑工程施工许可证
（审批时限：5个工作日）
建设工程竣工验收备案
（审批时限：2个工作日）
联合验收（自然资源、消防、人防、档案等）
（审批时限：8个工作日）
市政公用设施报装
第四阶段可并联或并行办理其他事项
第三阶段可并联或并行办理其他事项
建设项目安全设施设计审查（审批时限：20个工作日）
施工图设计文件审查（多图联审，
含消防、人防等）
（审批时限：13+5个工作日）
雷电防护装置设计审核（特定项目）
（审批时限：7个工作日）
市政设施建设类审批（审批时限：5个工作日）
工程建设涉及城市绿地、树木审批
（审批时限：5个工作日）
因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水
与污水处理设施审核（审批时限：5个工作日）
雷电防护装置竣工验收（特定项目）
（审批时限：5个工作日）
市政公用设施接入
建设项目环境影响评价审批（审批时限：报告书30个工作日，报告表20个工作日）
生产建设项目水土保持方案审批
（审批时限：10个工作日）
取水许可审批（审批时限：10个工作日）
注：1、该类型不含风景名胜地区内建设活动和涉及《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号）第十七条规定情形的工程建设项目。地质灾害危险性评估、地震安全性评价等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况，在相应阶段自行办理。
2、审批时限自受理之日起计算。行政审批、备案和依法由政府组织、委托或购买服务的技术审查、中介服务均计入相应审批事项的审批时限；市政公用服务报装办理时间计入审批总时限。
3、施工图审查、施工许可证分两阶段办理时，“±0.00以下”阶段施工图设计文件审查审批时限为8+2个工作日，核发建筑工程施工许可证审批时限为2个工作日；“±0.00以上”阶段施工图设计文件审查审批时限为10+5个工作日，核发建筑工程施工许可证审批时限为2个工作日。施工图审查、施工许可证分三阶段办理时，“基坑支护和土方开挖”阶段施工图设计文件审查审批时限为6+2个工作日，核发建筑工程施工许可证审批时限为2个工作日；“基础与地下室”阶段施工图设计文件审查审批时限为8+2个工作日，核发建筑工程施工许可证审批时限为2个工作日，“±0.00以上”阶段施工图设计文件审查审批时限为10+5个工作日，核发建筑工程施工许可证审批时限为2个工作日。
航道通航条件影响评价审核
（审批时限：13个工作日）
城镇排水与污水处理设施竣工验收备案
（审批时限：2个工作日）
燃气设施建设工程竣工验收备案
（审批时限：2个工作日）
建设用地规划许可证核发
（审批时限：1个工作日）
企业投资项目核准或备案
（审批时限：核准5个工作日，备案1个工作日）
洪水影响评价审批
（审批时限：13个工作日）
建设工程文物保护和考古许可
（审批时限：10个工作日）
占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批（审批时限：13个工作日）
涉及国家安全事项的建设项目审批
（审批时限：8个工作日）
跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线（道）、电缆等设施审批（审批时限：13个工作日）
节能审查（审批时限：5个工作日）
全省工程建设项目（审批、核准类），立项前须进行项目用地合规性检测，符合空间规划或依法依规解决规划问题后可办理立项用地规划许可阶段审批事项。
各类开发区、工业园区、新区等推行区域评估，并将区域评估有关要求落实到地块上。
推行“用地清单制+告知承诺制”，将规划条件、管理要求及经济指标等要求统一落实到地块上，并作为土地划拨或挂牌出让条件。
新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批（审批时限：11个工作日）
第二阶段可并联或并行办理事项
第一、二阶段可并联或并行办理事项
涉及国家安全事项的建设项目审批
（审批时限：10个工作日）
应建防空地下室的民用建筑项目报建审批或防空地下室易地建设审批（审批时限：5个工作日）
危险化学品建设项目安全条件审查（审批时限：19个工作日，在建设工程规划类许可证核发前办理完成即可）
筹备设立（含扩建、异地重建）宗教活动场所以及宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 （审批时限： 13个工作日）
超限高层建筑工程抗震设防审批
（审批时限：13个工作日）

## Slide 2
竣工验收阶段工作流程图
有关部门
依申请提供
提前指导服务
委托测绘和检测
建设单位组织
涉及消防部分的工程竣工验收
自然资源主管部门
（规划核实与土地核验）
住房城乡建设主管部门
（建设工程消防验收或备案）
住房城乡建设主管部门
（建设工程城建档案验收）
人防主管部门
（人防工程竣工验收备案）
国家安全主管部门
（涉及国家安全事项的建设项目验收）
气象主管部门
（特定项目雷电防护装置竣工验收）
牵头部门汇总意见
建设单位组织
工程竣工验收
档案归档
排水部门
（排水工程接入验收）
燃气单位
（燃气管道接入验收）
通信单位
（通信设施接入验收）
供电单位
（供电工程接入验收）
供水单位
（供水工程接入验收）
广电单位
（广播电视接入验收）
在竣工验收阶段并联办理市政公用服务事项验收接入
备注：根据相关法律法规等规定，虚线框内事项为特定项目才需要办理的审批事项。
建设工程
竣工验收备案
燃气设施建设工程竣工验收备案
城镇排水与污水处理设施竣工验收备案
牵头部门组织联合验收
建设单位
申请联合验收
建设单位申请
竣工验收备案
联合验收审核不通过，建设单位整改